**Оценка результативности реализации муниципальных программ**

**по муниципальному образованию Центральное Веневского района за 2018 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование муниципальной программы (подпрограммы)** | **Объем финансирования** | | | | **Итоги мониторинга и оценки результативности муниципальной программы** |
| **Первоначальный план** | **Последнее уточнение в декабре 2018года** | **Факт 2018 года** | **% исполнения** |
| **Развитие культуры в муниципальном образовании Центральное Веневского района** |  |  |  |  |  |
| В т. ч. По подпрограммам: |  |  |  |  |  |
| 1. «Проведение праздничных мероприятий» | 250,0 | 395,4 | 395,4 | 100 | Подпрограмма реализована с высоким уровнем эффективности. Результативность определена по двум показателям:  Количество участников праздничных мероприятий – 2500 чел.;  -Удельный вес населения, участвующего в проводимых мероприятиях – 35,5 %; |
| 2. «Проведение спортивных мероприятий» | 400,0 | 342,2 | 342,2 | 100 | Подпрограмма реализована с высоким уровнем эффективности. Результативность определена по показателям :  Количество участников спортивных мероприятий – 2010 чел.;  -Удельный вес населения, участвующего в проводимых мероприятиях – 28,5 %; |
| *Итого по программе* | ***650,0*** | ***737,6*** | ***737,6*** | ***100*** | Муниципальная программа реализована с высоким уровнем эффективности |
| **Обеспечение гражданской обороны и защиты населения и территорий муниципального образования Центральное Веневского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарной безопасности на отдельных объектах муниципальной собственности и безопасности на водных объектах** |  |  |  |  | Муниципальная программа реализована с удовлетворительным уровнем эффективности.  Результативность определена по трем показателям:  -Количество зарегистрированных пожаров – 0;  -Количество СЧ – 0;  -Количество происшествий на водных объектах-0. |
| *Итого по программе* | ***731,4*** | ***622,6*** | ***622,6*** | ***100,0*** | Муниципальная программа реализована с высоким уровнем эффективности |
| **Развитие жилищно-коммунального хозяйства** |  |  |  |  |  |
| В т. ч. По подпрограммам: |  |  |  |  |  |
| 1. «Модернизация инженерных сетей муниципального образования Центральное Веневского района» | 1874,0 | 4337,8 | 4155,3 | 95,8 | Подпрограмма реализована с высоким уровнем эффективности.  Результативность определена по одному показателю:  Снижение уровня износа инженерных сетей – 80%, по плану -75 %. |
| 2. «Содержание и ремонт объектов уличного освещения населенных пунктов муниципального образова-ния Центральное Веневского района» | 3900,0 | 3349,7 | 3349,3 | 100 | Подпрограмма реализована с высоким уровнем эффективности.  Результативность определена по одному показателю:  - Снижение уровня износа сети уличного освещения - 40%, по плану 30%. |
| 3. «Благоустройство муниципального образования Центральное Веневского района» | 3315,0 | 3966,36 | 3966,3 | 100 | Подпрограмма реализована с высоким уровнем эффективности.  Результативность определена по двум показателям:  **-** благоустройство и санитарная уборка населенных пунктов МО, % от общей площади н.п. – 70%;  - объем мусора, вывезенного при ликвидации стихийных свалок- 3,2 тыс. куб. м. |
| 4. «Содержание и ремонт дорожно-уличной сети муниципального образования Центральное Веневско-го района» | 3750,0 | 5804,4 | 5544,5 | 95,5 | Подпрограмма реализована с высоким уровнем эффективности.  Результативность определена по двум показателям:  - протяженность ремонта автомобильных дорог н.п.- 1,5 км;  -установка дорожных знаков-2 шт. |
| ***Итого по программе*** | ***12839,0*** | ***16557,0*** | ***16295,7*** | ***98,4*** | Муниципальная программа реализована с высоким уровнем эффективности. |
| **ВСЕГО ПО ПРОГРАММАМ:** | **14220,4** | **17917,2** | **17655,9** | **98,5** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Глава администрации МО Центральное Веневского района | С.В. Чуйкова |

исп. Кузнецова Е.Е.

8(487 45)7-11-23